## Plan1
Funcionalidade | Esforço | Esforço restante | Restante pro item
Criar Página única para as páginas de acesso permitido | 8 | 8
Gerador Botões das redes sociais | 8 | 8
Gerador de Traqueamento | 60 | 20
Gerar um usuário padrão para iniciar o banco | 3 | 3
Separar arquivos de config com dados do cliente | 3 | 3
Criar Funções para os botões padrão da view | 20 | 15
Gerar a funcionalidade de configuração padrão | 20 | 20
Melhorar a classe de geração de entidades | 13 | 13
Criar um arquivo para ler no início caso haja ele forçar uma configuração padrão | 8 | 8 |  | Total | 199 | 154
Criar funcionalidade de linha do tempo | 8 | 8
Criar funcionalidade gráfico quando produtivos e atrativos | 8 | 8 |  | Percentual restante |  | 77.39%
Envio de SMS | 40 | 40
|  |  |  | Horas extimadas restantes | 51.3333 | Horas
|  |  |  | Colaboradores | 1
|  |  |  | Dias Trabalhados | 7
|  |  |  | Horas Por Dia | 1
|  |  |  | Total Pra finalizar | 7.3333 | Semanas
[5 empty] | 51.3333 | Dias