## Plan1
Funcionalidade | Esforço | Esforço restante | Restante pro item
Cadastro de Clientes | 13 | 8
Cadastro de produtos | 20 | 8
Cadastro de serviços | 20 | 20
Cadastro de Funcionários | 40 | 30
Agendamento | 80 | 60
Caixa | 100 | 100
Relatórios | 150 | 150
Gestão | 40 | 40
Cadastro de Perfil | 20 | 5 |  | Total | 576 | 494
Sugestões para o sistema | 13 | 13
Gestão financeiro | 80 | 60 |  | Percentual restante |  | 85.76%
|  |  |  | Horas extimadas restantes | 164.6667 | Horas
|  |  |  | Colaboradores | 1
|  |  |  | Dias Trabalhados | 7
|  |  |  | Horas Por Dia | 2
|  |  |  | Total Pra finalizar | 11.7619 | Semanas
[5 empty] | 82.3333 | Dias