## Plan1
Funcionalidade | Esforço | Esforço restante | Restante pro item
Análise de nicho de Mercado mais carente e em expansão | 30 | 25 | Realizado para Salão
Pesquisar o que já tem de melhor no nicho | 15 | 15
Análise da estratégia de venda | 20 | 16 | Já analisado para consultoria gratuita e Startup
Análise do sistema e sites diversos para o nicho | 40 | 35 | Caso Salão já tem template
Análise do site da empresa para captura de cliente | 200 | 100 | WorkControl
Mostrar os modelos dentro do site da empresa (Amostra de teste) | 100 | 50 | Caso Salão já tem template somente colocar o conteúdo
Análise da consultoria a ser prestada | 100 | 50 | Montar um boa consultoria para apresentação no site e pra lead
Propostas de ofertas com prazos | 20 | 20
Lista de Lead captura de cliente e fidelizar | 40 | 40 |  | Total | 765 | 551
Testar ao máximo a ferramenta solução | 200 | 200
|  |  |  | Percentual restante |  | 72.03%
|  |  |  | Horas extimadas restantes | 183.6667 | Horas
|  |  |  | Colaboradores | 2
|  |  |  | Dias Trabalhados | 5
|  |  |  | Horas Por Dia | 2
|  |  |  | Total Pra finalizar | 9.1833 | Semanas
[5 empty] | 45.9167 | Dias