## Plan1
Funcionalidade | Esforço | Esforço restante | Restante
Criar Página única para as páginas de acesso permitido | 8 | 8 |  | Total | 199 | 113
Gerador Botões das redes sociais | 8 | 0
Gerador de Traqueamento | 60 | 0 |  | Percentual restante |  | 56.78%
Gerar um usuário padrão para iniciar o banco | 3 | 3
Separar arquivos de config com dados do cliente | 3 | 3 |  | Horas extimadas restantes | 37.6667 | Horas
Criar Funções para os botões padrão da view | 20 | 15
Gerar a funcionalidade de configuração padrão | 20 | 20 |  | Colaboradores | 1
Melhorar a classe de geração de entidades | 13 | 13 |  | Dias Trabalhados | 7
Criar um arquivo para ler no início caso haja ele forçar uma configuração padrão | 8 | 8 |  | Horas Por Dia | 1
Criar funcionalidade de linha do tempo | 8 | 0
Criar funcionalidade gráfico quando produtivos e atrativos | 8 | 3 |  | Total Pra finalizar | 5.381 | Semanas
Envio de SMS | 40 | 40 |  |  | 37.6667 | Dias